
Додаток № 9  до рішення 
сесії сільської  ради                                                            
    від 24.12.2021р. 
№ 762-12/VIIІ
Цільова Програма

«Партиципаторне бюджетування

(бюджет участі) на території Сурсько-Литовської сільської  ради
на 2021-2023 роки»
с. Сурсько-Литовське
2021
Розділ І.ПАСПОРТ

цільової Програми «Партиципаторне

бюджетування (бюджет участі) на території Сурсько-Литовської сільської ради на 2021-2023 роки»

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради

	2.
	Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради

	3.
	Розробник Програми 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради

	4.
	Брали участь у розробці Програми
	Депутати Сурсько-Литовської сільської ради,

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради

	6.
	Учасники Програми
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради, депутати Сурсько-Литовської сільської ради, громадські організації, головні розпорядники бюджетних коштів

	7.
	Термін реалізації Програми
	2021 - 2023 роки

	8.
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Сільський бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

	9.
	Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми
	2021 р. –  500 тис. грн.

2022 р. –  200 тис. грн.

2023 р. –  200 тис. грн.




Програма

«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі)
на території Сурсько-Литовської сільської  ради на 2021-2023 роки»

І. Загальні положення

Програма «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) на території Сурсько-Литовської сільської  ради на 2021-2023 роки» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Сурсько-Литовської сільської  ради та жителів Сурсько-Литовської громади щодо реалізації проектів за рахунок коштів місцевого бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партиципаторного бюджетування. 

У Програмі застосовуються такі терміни:

партиципаторне бюджетування (бюджет участі) - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Сурсько-Литовської сільської  ради, до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Сурсько-Литовської сільською  радою частини  бюджету;

експертна група – група фахівців із представників виконавчих органів Сурсько-Литовської сільської  ради (секретар сільської ради, заступники сільського голови, секретар виконавчого комітету, працівники  ради, депутати) та представників громадських організацій (не менше 30 відсотків від загальної кількості експертної групи), кількісний та персональний склад якої затверджується розпорядженням сільського голови для аналізу проектів;

виконавчий комітет сільської  ради, який координує питання функціонування партиципаторного бюджетування, здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечує співпрацю з громадськістю щодо питань партиципаторного бюджетування;

проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) на території Сурсько-Литовської міської ради;
автор – дієздатний громадянин України віком від 16 років, який постійно проживає на території Сурсько-Литовської сільської  ради;

карта аналізу проекту – формуляр, який заповнюється експертною групою;

пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені розпорядженням сільського  голови;

голосування – процес визначення жителями проектів - переможців серед поданих проектів проводиться шляхом голосування на сайті Сурсько-Литовської сільської  ради та у пунктах для голосування;

встановлення підсумків голосування – підрахунок виконавчим комітетом Сурсько-Литовської сільської  ради голосів, поданих за кожен із проектів відповідно до голосування на сайті Сурсько-Литовської сільської  ради  та у пунктах для голосування;

проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі проектів, які допускаються до голосування;

головні розпорядники бюджетних коштів – виконавчі органи Сурсько-Литовської сільської  ради в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом затвердження бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї як покращити благоустрій територій громади, провести соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи тощо. 

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності територіальної громади. 

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є партиципаторне бюджетування, запровадження якого на території Сурсько-Литовської сільської  ради було запропоновано у рамках даної цільової Програми. 

Таким чином, затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі вирішуватимуть як розподілити визначену частину бюджету громади  та допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

Розділ III. Мета Програми
Проведення партиципаторного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органу місцевого самоврядування з жителями, які постійно проживають у межах Сурсько-Литовської територіальної громади, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розділ ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії виконавчих органів Сурсько-Литовської сільської  ради та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми територіальної громади.
Виконання Програми розраховано на 2021 - 2023 роки.

Розділ V. Завдання та заходи Програми 

Завдання Програми:

1. Активізація громадськості Сурсько-Литовської територіальної громади в сфері місцевого самоуправління.

2. Реалізація пріоритетних місцевих ініціатив.

3. Забезпечення прозорості влади та демократизації суспільних процесів.

Вирішення поставлених завдань досягається шляхом реалізації наступних послідовних кроків (рис. 1):
[image: image1.png]IHbopMaLiiHa i NpomoLiMHa KamnaHisa

MNopaHHA NpoekTiB

MepeBipka npoekTy

fonocyBaHHA 3a MPOEKTM Ta MiAPaXyHOK pe3ynbTaTis

Peanisauia npoekTiB Ta oOuUiHKa Npouecy




Рис. 1. Етапи реалізації програми

Повний перелік заходів Програми та витрат на їх фінансування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 

Заходи Програми

	п/п
	Зміст заходів
	Виконавці
	Термін виконання
	Рік 

	Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія
	2021
	2022
	2023

	1.1.
	Ознайомлення мешканців громади з основними положеннями та принципами бюджету участі 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом строку дії Програми
	500
	200
	200

	1.2.
	Інформування про хронологію бюджету участі з етапами і датами проведення заходів 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом строку дії Програми
	
	
	

	1.4.
	Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу бюджету участі 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом строку дії Програми
	
	
	

	1.5.
	Підготовка графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку громади та визначення проблем - тематики проектів 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом строку дії Програми
	
	
	

	1.6.
	Проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку громади та визначення проблем - тематики проектів
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом строку дії Програми 
	
	
	

	1.7.
	Оприлюднення графіку проведення зустрічей та протоколів зборів
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом строку дії Програми
	
	
	

	1.8.
	Підготовка проекту розпорядження сыльського голови про створення Експертної групи 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом 20 робочих днів з дня прийняття даного рішення

	
	
	

	Завдання 2. Подання проектів
	
	
	

	2.1.
	Розміщення форми подання проекту у електронній версії на офіційному сайті Сурсько-Литовської  сільської ради 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради
	Протягом строку дії Програми 
	-
	-
	-

	2.2.
	Подання проектів, відповідно до форми, вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів:

- поштою за адресою: с. Сурсько-Литовське, вул. Польова,58, з поміткою на конверті «Бюджет участі»;

- електронною поштою за адресою surlitgromada@gmail.com у вигляді відсканованого оригіналу документу
	Автори проектів 
	2021 – 2023 роки – 

з 15 лютого по 30 березня відповідного року
	-
	-
	-

	Завдання 3. Перевірка проекту
	
	
	

	3.1.
	Здійснення попередньої перевірки проектів 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської міської ради
	Протягом 5 календарних днів з дня отримання проекту
	-
	-
	-

	3.2.
	Внесення, у разі необхідності, коректив до форми подання проектів 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської міської ради
	Протягом 5 календарних днів з дня попередньої перевірки
	-
	-
	-

	3.3.
	Надання сканованих заповнених форм подання проектів до експертної групи
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської міської ради
	Протягом 10 календарних днів з дня отримання проекту
	-
	-
	-

	3.4.
	Проведення аналізу проектів
	Експертна група 
	Протягом 5 календарних днів з дня отримання проекту експертами
	-
	-
	-

	3.5.
	Заповнення карток аналізу проектів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проектів у бланк для голосування
	Експертна група 
	Протягом 5 календарних днів з дня отримання проекту експертам
	-
	-
	-

	3.6.
	Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів та надання заповнених карт аналізу проектів
	Експертна група, автори проектів 
	Протягом 3 календарних днів з дня заповнення карток аналізу
	-
	-
	-

	3.7.
	Внесення проекту у перелік позитивно і негативно оцінених проектів
	Експертна група 
	Протягом 5 календарних днів з заповнення карток аналізу
	-
	-
	-

	3.8.
	Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	25 числа місяця, що передує місяцю в який проводиться голосування
	-
	-
	-

	3.9.
	Розміщення проекту на сайті Сурсько-Литовської сільської  ради  у списку проектів, які отримали позитивну або негативну оцінку (з аргументованими мотивами) та відсканованих заповнених карток аналізу проектів
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	Протягом 5 календарних днів з моменту проведення жеребкування
	-
	-
	-

	Завдання 4. Голосування за проекти та підрахунок результатів
	
	
	

	4.1.
	Підготовка проекту розпорядження сільського голови про затвердження переліку пунктів для голосування 
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	До 25 числа місяця, що передує місяцю, в який проводиться голосування
	0
	0
	0

	4.2.
	Оприлюднення на сайті Сурсько-Литовської сільської  ради переліку пунктів для голосування
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	2021 – 2023 роки – до 30 квітня відповідного року
	
	
	

	4.3.
	Організація голосування шляхом: голосування на сайті Сурсько-Литовської сільської  ради та у пунктах голосування
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	2021 – 2023 роки – з 1 по 15 травня відповідного року
	
	
	

	4.4.
	Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	Не пізніше 30 числа місяця проведення голосування
	
	
	

	4.5.
	Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	Не пізніше 30 числа місяця проведення голосування
	
	
	

	4.6.
	Розміщення на сайті Сурсько-Литовської сільської  ради результатів голосування
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	Протягом 3 днів після завершення складання рейтингових списків проектів
	
	
	

	Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка процесу

	
	
	

	5.1.
	Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту - переможця 
	Експертна група
	Протягом 5 календарних днів після завершення складання рейтингових списків проектів
	-
	-
	-

	5.2.
	Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства
	Головні розпорядники бюджетних коштів
	Відповідно до вимог ст.75, 76, 77 Бюджетного кодексу України
	-
	-
	-

	5.3.
	Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів – переможців
	Головні розпорядники бюджетних коштів
	Протягом бюджетного року
	500
	200
	200

	5.4.
	Подання звітів про виконання проекту до виконавчого комітету Сурсько-Литовської сільської ради
	Головні розпорядники бюджетних коштів
	До 15 числа місяця, що наступає за звітним періодом
	-
	-
	-

	5.4.
	Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному сайті Сурсько-Литовської сільської  ради
	Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської ради
	Не пізніше 5 календарних днів після подання звітів до відділу економічного та інвестиційного розвитку
	-
	-
	-


Розділ VI. Обсяги і джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів сільського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається у рішенні «Про сільський бюджет» на відповідний рік.

Головними розпорядниками коштів бюджету видатків на реалізацію Програми є виконавчий комітет Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради.
Розділ VIІ. Контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради.
Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень. 

Виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради забезпечує контроль за проведенням інформаційної і промоційної кампанії, дотриманням хронології бюджету участі з етапами і датами проведення заходів, виконанням графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку Сурсько-Литовської  територіальної громади. 

Експертна група спільно із виконавчим комітетом Сурсько-Литовської сільської  ради контролює етап перевірки проекту, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проектів, розміщення їх сканованих копій на сайті ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проектів, бланк для голосування з назвами проектів та зазначенням сум на їх реалізацію. 

Головні розпорядники бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

 Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців, оприлюднюють звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на сайті ради. 

Розділ VIІІ. Очікувані результати виконання Програми
Очікуваними результатами виконання Програми є:

· створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Сурсько-Литовської сільської  ради та жителів Сурсько-Литовської  територіальної громади в бюджетному процесі;

· залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;

· формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;

· підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

· підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Сурсько-Литовської територіальної громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;

· вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів Сурсько-Литовської територіальної громади.
	№ п/п
	Очікувані показники
	Одиниця виміру
	Рік

	
	
	
	2021
	2022
	2023

	1.1.
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів 
	одиниць
	10
	10
	10

	1.2.
	Проведення процедури голосування 
	одиниць
	1
	1
	1

	1.3.
	Кількість реалізованих проектів
	одиниць
	>1
	>1
	>1

	2.1
	Відсоток виконання проектів - переможців
	%
	100
	100
	100

	2.2
	Відсоток залучення жителів Сурсько-Литовської територіальної громади до участі в Програмі
	%
	4
	6
	8


Розділ ІХ. Звітність про хід виконання Програми
Щоквартально виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради звітує про хід виконання Програми та складає підсумковий звіт про результати її виконання, у березні місяці подає на розгляд до сесії Сурсько-Литовської сільської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання виконавчий комітет Сурсько-Литовської сільської  ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд сесії Сурсько-Литовської сільської  ради разом із пояснювальною запискою.
Після розгляду виконавчого комітету Сурсько-Литовської сільської  ради підсумковий звіт оприлюднюється на сайті Сурсько-Литовської сільської  ради. 
Сільський голова                                                                           Григорій АНДРЄЄВ
2

